Projekt Det ny Kildebo, Soderup Bylav

Oversigt over borgerinddragelse 2013 – 2014

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dato | Aktivitet | Formål/Resultat |
| 6. februar 2013 | Borgermøder om Kildebo.  Indkaldt af Soderup Bylav via Nyheds­brev til alle husstande i Soderup.  Mødet faciliteres af en medarbejder fra Holbæk Kommunes frivilligafdeling.  På mødet lægger Soderup Bylav op til diskussion med en præsentation af de aktuelle og langsigtede udfordringer og muligheder der er med Kildebo.  Præsentationen blev efterfølgende lagt på bylavets hjemmeside. | Orientering om vores dilemma­er og muligheder samt fælles ideudvikling om, hvordan So­derup fællesjord og –hus igen kan blive fællesskabets sam­lings- og aktivitetssted.  Ca. 35 deltog.  Der nedsættes 5 grupper på mø­­det, der hver arbejdede videre på fordele/ulemper ved deres ide og hvad der skal til for, at den kan realiseres. |
| Februar ’13 | Nyhedsbrev bl.a. med kort orientering om borgermødet om Kildebo. |  |
| Marts ’13 | Nyhedsbrev bl.a. med orientering om mødet og drøftelserne med Holbæk Kommune Plan og Byg, Plan. |  |
| 8. april 2013 | I forbindelse med bylavets generalfor­samling fremlægger arbejdsgrupperne fra borgermødet i februar deres arbej­de.  Ca. 30 deltog. | 2 grupper fremlægger deres arbejde og ideer. Disse ideer kombineres og konkretiseres efterfølgende i en mail af 2 af deltagerne. Skelettet til Det ny Kildebo er lagt og bliver grund­laget for projektbeskrivelsen. |
| Maj ’13 | Nyhedsbrev bl.a. med orientering om det videre arbejde med Kildebo, kilden og gadekæret. |  |
| Maj 2013 | Indsamling af Interessetilkendegivelse blandt borgere i Soderup for ”Jeg tilkendegiver hermed min opbakning til projektet ”Fra fælleshus og –jord til fællesskabets værested” i Kilden i So­derup, som det står beskrevet i pro­jekt­beskrivelsen på Soderups hjemme­side, samt nyhedsbrev.” | 42 enkeltpersoner og 4 husstande, med hver 2 voksne skrev under. |
| 6. juni 2013 | Kildebogruppen, Soderup Bylav har indbudt beboerne af Kilden til møde om Det ny Kildebo for at høre deres særlige ønsker, bekymringer m.m. ift. projektet. | 5 husstande deltog.  Positiv stemning overfor projek­tet. Enighed om at det ikke skal   * fremme trafikken på Kilden * give øget støjniveau * levere parkeringspladser. |
| Juni ’13 | Nyhedsbrev med bl.a. orientering det videre arbejde med Det ny Kildebo. |  |
| 23. juni 2013 | Orientering på Skt. Hans Festen at LAG Nordvestsjælland har bevilget Det ny Kildebo over 500.000 kr. |  |
| August ’13 | Nyhedsbrev med bl.a. optryk af artikel i Nordvestnyt om Det ny Kildebo ”Et træhus i en æblelund”. |  |
| September ’13 | Nyhedsbrev om bl.a. efterlysning af ideer til det nye Kildebo-hus. |  |
| November ’13 | Nyhedsbrev bl.a. med orientering om endnu et par resultatgivende fondsan­søg­ninger på i alt 230.000 kr. |  |
| 28. april 2014 | På generalforsamlingen gives en status over fondsansøgninger m.m. for Det ny Kildebo.  29 deltog i mødet. | Særlig det fremtidige driftsbudget diskuteres. |
| September ’14 | Nyhedsbrev bl.a. med oplysning om, at den årlige kildedag er udskudt da vi forventer, at vi omkring oktober ’14 kommer i hus med den sidste del af finansieringen at Det ny Kildebo. |  |
| November ’14 | Opdateret projektbeskrivelse lægges på Soderup Bylavs hjemmeside. |  |
| 12. nov. 2014 | Borgermøder om bl.a. Kildebo.  Indkaldt af Soderup Bylav via Nyheds­brev til alle husstande i Soderup. Nyhedsbrevet oplyste samtidig, at Det ny Kildebo nu er fuldt finansieret.  Kildebogruppen præsenterede projek­tet, hvilke elementer i projektet som de forskellige donorer støtter og det videre arbejde frem. |  |
| 29. nov. 2014 | Orientering om naboorienteringen (og forsinkelsen af den) om nedrivning af Kildebohuset til bylavets årlige jule­arrangement.  Ca. 30 deltog. |  |
| December ’14 | Svarene fra naboorienteringen, over­sig­­terne over inddragelse af eksterne konsulenter m.fl. samt nærværende oversigt lægges på Soderup Bylavs hjemmeside. |  |